## Groupe
ETU | Nom et Prénoms
ETU003373 | RAZAFINDRALAMBO Nahary Finaritra Kevin
ETU003250 | ANDRIANARISON Randy Herinala Matia
ETU003274 | JEAN FRANCOIS Manakasina Judicaël
ETU003200 | RASOLOFOHARILALA Sandaniaina Manoa

## To do
Catégorie | Module | Page | Tâches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backend | Authentification | Login Modal | Validation email/pwd côté serveur | Métier | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Login Modal | Gestion erreurs login (messages API) | Métier | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Login Modal | Connexion Firebase fallback | Integration | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Login Modal | Connexion Postgres fallback | Integration | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Register Modal | Validation champs inscription | Métier | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Register Modal | Création compte en DB | Métier | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Register Modal | Intégration Firebase inscription | Integration | ETU003373 | 20 | 20 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Register Modal | Intégration Postgres inscription | Integration | ETU003373 | 20 | 20 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Rôles & droits | Implémenter rôles & droits (manager, visiteur) | Métier | ETU003373 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Sessions | Sessions (durée de vie) | Métier | ETU003373 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Sécurité | Sécurité (tentatives max, blocage) | Métier | ETU003373 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Authentification | API | Endpoint reset blocage utilisateur | Integration | ETU003373 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Swagger UI | Doc endpoints login/register | Integration | ETU003373 | 20 | 20 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Swagger UI | Doc endpoints sécurité sessions | Integration | ETU003373 | 20 | 20 | 0 | 100%
Backend | Authentification | Docker | Containerisation service auth | Integration | ETU003373 | 30 | 30 | 0 | 100%
Cartographie | Serveur cartes | Map View | Installation serveur offline Docker | Integration | ETU003250 | 30 | 30 | 0 | 100%
Cartographie | Serveur cartes | Map View | Import données Antananarivo (OSM) | Métier | ETU003250 | 30 | 30 | 0 | 100%
Cartographie | Carte Web | Map View | Affichage Leaflet tiles | Affichage | ETU003250 | 15 | 15 | 0 | 100%
Cartographie | Carte Web | Map View | Affichage couches multiples | Affichage | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Cartographie | Carte Web | Map View | Marqueurs signalements | Affichage | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Cartographie | Carte Web | Map View | Tooltip infos signalement | Affichage | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Cartographie | Carte Web | Map View | GPS localisation utilisateur | Métier | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Cartographie | Carte Web | Map View | Zoom dynamique | Métier | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Map View | CRUD signalements (create/read/update/delete) | Métier | ETU003274 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Map View | Validation données signalement | Métier | ETU003274 | 5 | 5 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Dashboard | Statuts travaux (nouveau, en cours, terminé) | Métier | ETU003274 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Dashboard | Calcul avancement (%) | Métier | ETU003274 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Dashboard | Statistiques surface totale | Métier | ETU003274 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Dashboard | Statistiques budget total | Métier | ETU003274 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Map View | Liaison user/signalement (relation DB) | Métier | ETU003274 | 25 | 25 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Admin Panel | Synchronisation Firebase (pull signalements) | Integration | ETU003274 | 30 | 30 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Admin Panel | Synchronisation Firebase (push signalements) | Integration | ETU003274 | 30 | 30 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Swagger UI | Doc endpoints signalements | Integration | ETU003274 | 30 | 30 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Docker | Containerisation service signalements | Integration | ETU003274 | 30 | 30 | 0 | 100%
Frontend | Web | Login Modal | Login UI (formulaire, validation) | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Login Modal | Inscription UI (formulaire, validation) | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | User Profile | Affichage infos utilisateur | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | User Profile | Édition infos utilisateur | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Map View | Carte signalements (points, couleurs) | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Map View | Tooltip infos signalement | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Dashboard | Tableau récapitulatif (nb points, surface) | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Dashboard | Tableau récapitulatif (budget, avancement) | Affichage | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Auth | Login Firebase | Integration | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Auth | Inscription via manager | Integration | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Map View | Carte signalements (Leaflet mobile) | Affichage | ETU003200 | 15 | 15 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Map View | Géolocalisation GPS | Affichage | ETU003200 | 15 | 15 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Signalement | Création signalement (formulaire) | Métier | ETU003200 | 25 | 25 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Signalement | Création signalement (map + marqueur) | Métier | ETU003200 | 30 | 30 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Signalement | Filtre mes signalements | Métier | ETU003200 | 30 | 30 | 0 | 100%
Technique | Global | Git | Héberger code sur GitHub/GitLab public | Infra | ETU003373 | 30 | 30 | 0 | 100%
Technique | Global | Doc | Rédiger documentation technique | Doc | ETU003373 | 30 | 30 | 0 | 100%
Technique | Global | Doc | Créer MCD (Modèle Conceptuel de Données) | Doc | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Doc | Captures scénarios d’utilisation | Doc | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | APK | Build APK mobile | Mobile | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Suivi | Google Sheets suivi tâches | Gestion | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Tests | Tests unitaires backend | Dev | ETU003274 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Tests | Tests intégration API | Dev | ETU003274 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Tests | Tests UI frontend | Dev | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Tests | Tests mobile (APK) | Dev | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Docker Compose orchestration | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | CI/CD pipeline (GitLab CI) | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Configuration runners GitLab | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Automatisation build backend | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Automatisation build frontend | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Automatisation build mobile APK | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Déploiement Docker sur serveur | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Monitoring containers (logs, santé) | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Alertes erreurs déploiement | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Backup base Postgres | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Restauration base Postgres | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Gestion utilisateurs DB | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Sécurisation accès DB | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Optimisation requêtes SQL | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Indexation tables principales | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Migration schéma DB | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Tests performance DB | Infra | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Infra | Documentation schéma DB | Doc | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global | Tests | Tests API Authentification | Dev | ETU003274 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Map View | Ajout lien "Voir photos" lors d'un survol | Affichage | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Map View | Creation de la fonction getPhoto(Signalement) | Métier | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Map View | Creation de slot pour afficher les images des signalement | Affichage | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Map View | Integration de la fonctions au slots | Integration | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Web | Admin Panel | modification de la fonction synchro(): Exportation des comptes creer vers firebase | Métier | ETU003373 | 30 | 30 | 0 | 100%
Technique | Global | Tests | Re-Test de synchronisation + debug | Dev | ETU003373 | 60 | 60 | 0 | 100%
Frontend | Signalements | Admin Panel | Modification du formulaire de modification de l'avancement: Changement en liste deroulantes (en cours, termine), Ajout de la date input date pour avancement | Affichage | ETU003274 | 15 | 15 | 0 | 100%
Frontend | Web | Admin Panel | Creation de la page "TableauStatistique": Bloc qui affiches les statistique de traitement moyen des traveaux | Affichage | ETU003373 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Signalement | Creation de fonction calcul dureeTraveaux(Signalement): Calcul la difference entre la date de fin du signalement et la date de creation, Retoune une duree en decimal | Métier | ETU003373 | 20 | 20 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Signalement | Creation de fonction calcul moyenDureeTraveaux(List<Signalement> listeSignalement): Calcul la moyenne de la duree avec les signalement dans la base, Retourne un duree en decimal | Métier | ETU003373 | 20 | 20 | 0 | 100%
Frontend | Signalements | Admin Panel | Integration de la fonctions a la page | Integration | ETU003373 | 15 | 15 | 0 | 100%
Technique | Global | none | Test modification avancement + debug | Dev | ETU003373 | 60 | 60 | 0 | 100%
Frontend | Mobile | Signalement | Ajouter champs upload plusieurs photo | Mobile | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Mobile | Signalement | Creation module notification pour changement de status | Mobile | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%
Conception | Web |  | Modification du MCD | Infra | ETU003373 | 15 | 15 | 0 | 100%
Backend | Global |  | Mise a jour des metiers vis a vis du nouveau MCD | Métier | ETU003373 | 25 | 25 | 0 | 100%
Frontend | Signalements | Map View | Ajout champs "niveau" lors du survol sur un signalement | Affichage | ETU003373 | 5 | 5 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Signalement | Modification de la fonction getSignalement() | Métier | ETU003373 | 5 | 5 | 0 | 100%
Technique | Signalements | Signalement | Re-integration de la fonction a la nouvelle page | Integration | ETU003373 | 10 | 10 | 0 | 100%
Technique | Global |  | Test et debug | Dev | ETU003373 | 30 | 30 | 0 | 100%
Frontend | Signalements | Signalement | Ajout du champs "Niveau" dans la creation de signalement: input number CONTRAINTES: Le niveau doit etre definies entre 1 minimal et 20 maximum | Affichage | ETU003250 | 5 | 5 | 0 | 100%
Backend | Signalements | Signalement | Mise a jour des metiers dans signalements | Métier | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Frontend | Web | Signalement | Creation page "Insertion_Tarif": Input nombre: Prix par m2 forfaitaire | Affichage | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Web | Signalement | Redirection de la page "Insertion_Tarif" pour stocker le tarif | Integration | ETU003250 | 10 | 10 | 0 | 100%
Backend | Web | Signalement | Creation de la fonction: calculBudget(idSignalement) Suivant la formule suivante: budget = prix_par_m2 * niveau * surface_m2 | Métier | ETU003250 | 5 | 5 | 0 | 100%
Technique | Global | Signalement | Test et debug | Dev | ETU003250 | 30 | 30 | 0 | 100%
Frontend | Web | Signalement | Ajout de la colomnes "Budget" dans la liste des traveaux | Affichage | ETU003200 | 5 | 5 | 0 | 100%
Technique | Web | Signalement | Integration | Integration | ETU003200 | 5 | 5 | 0 | 100%
Technique | Global | Signalement | Test et debug | Dev | ETU003200 | 30 | 30 | 0 | 100%
Technique | Global |  | MAJ du "Documentation Technique": mettre les liens GIT | Doc | ETU003200 | 20 | 20 | 0 | 100%
Technique | Global |  | Test et debug global du projet | Doc | ETU003200 | 60 | 60 | 0 | 100%
Technique | Global |  | Preparation du livrable: Suppression des librairie apres test final Creation instructions pour le lancement des applications via docker Ajout des collection postman Generation de APK (android) | Doc | ETU003200 | 10 | 10 | 0 | 100%

## Tableau croisé dynamique
#REF! | Estimation | Temps passé | Reste à faire
ETU003373 | 630 | 630 | 0
ETU003250 | 415 | 415 | 0
ETU003274 | 260 | 260 | 0
ETU003200 | 395 | 395 | 0
Total Géneral | 1700